## Task_Data
Task_Name | Duration | Start_Date | Finish_Date | Baseline_Start | Baseline_Finish | Actual_Start | Actual_Finish
Andreasturm_Q | 360 days | June 23, 2017 8:00 AM | November 8, 2018 5:00 PM | June 23, 2017 8:00 AM | November 9, 2018 5:00 PM | 6/23/17 8:00 AM | NA
AT_OR_STR_SLA_SIT_04UG_Z1 | 9 days | June 23, 2017 8:00 AM | July 5, 2017 5:00 PM | June 23, 2017 8:00 AM | July 5, 2017 5:00 PM | 6/23/17 8:00 AM | 7/5/17 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_04UG_Z1 | 1.5 days | July 6, 2017 8:00 AM | July 7, 2017 12:00 PM | July 6, 2017 8:00 AM | July 7, 2017 5:00 PM | 7/6/17 8:00 AM | 7/7/17 12:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_04UG_Z2 | 8 days | July 6, 2017 8:00 AM | July 17, 2017 5:00 PM | July 6, 2017 8:00 AM | July 17, 2017 5:00 PM | 7/6/17 8:00 AM | 7/17/17 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_04UG_Z2 | 1 day | July 18, 2017 8:00 AM | July 18, 2017 5:00 PM | July 18, 2017 8:00 AM | July 18, 2017 5:00 PM | 7/18/17 8:00 AM | 7/18/17 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_04UG_Z3 | 10 days | July 18, 2017 8:00 AM | July 31, 2017 5:00 PM | July 18, 2017 8:00 AM | July 31, 2017 5:00 PM | 7/18/17 8:00 AM | 7/31/17 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_04UG_Z3 | 1.5 days | July 31, 2017 8:00 AM | August 1, 2017 12:00 PM | July 31, 2017 8:00 AM | August 1, 2017 5:00 PM | 7/31/17 8:00 AM | 8/1/17 12:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_03UG_Z1 | 10 days | July 31, 2017 8:00 AM | August 11, 2017 5:00 PM | July 31, 2017 8:00 AM | August 14, 2017 5:00 PM | 7/31/17 8:00 AM | 8/11/17 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_03UG_Z1 | 1.5 days | August 14, 2017 8:00 AM | August 15, 2017 12:00 PM | August 14, 2017 8:00 AM | August 15, 2017 5:00 PM | 8/14/17 8:00 AM | 8/15/17 12:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_03UG_Z2 | 9 days | August 14, 2017 8:00 AM | August 24, 2017 5:00 PM | August 14, 2017 8:00 AM | August 24, 2017 5:00 PM | 8/14/17 8:00 AM | 8/24/17 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_03UG_Z2 | 1 day | August 25, 2017 8:00 AM | August 25, 2017 5:00 PM | August 25, 2017 8:00 AM | August 25, 2017 5:00 PM | 8/25/17 8:00 AM | 8/25/17 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_03UG_Z3 | 8 days | August 25, 2017 8:00 AM | September 5, 2017 5:00 PM | August 25, 2017 8:00 AM | September 5, 2017 5:00 PM | 8/25/17 8:00 AM | 9/5/17 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_03UG_Z3 | 1.5 days | September 5, 2017 8:00 AM | September 6, 2017 12:00 PM | September 5, 2017 8:00 AM | September 6, 2017 5:00 PM | 9/5/17 8:00 AM | 9/6/17 12:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_02UG_Z1 | 9 days | September 5, 2017 8:00 AM | September 15, 2017 5:00 PM | September 5, 2017 8:00 AM | September 15, 2017 5:00 PM | 9/5/17 8:00 AM | 9/15/17 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_02UG_Z1 | 1.5 days | September 15, 2017 8:00 AM | September 18, 2017 12:00 PM | September 15, 2017 8:00 AM | September 18, 2017 5:00 PM | 9/15/17 8:00 AM | 9/18/17 12:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_02UG_Z2 | 7 days | September 15, 2017 8:00 AM | September 25, 2017 5:00 PM | September 15, 2017 8:00 AM | September 25, 2017 5:00 PM | 9/15/17 8:00 AM | 9/25/17 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_02UG_Z2 | 1 day | September 26, 2017 8:00 AM | September 26, 2017 5:00 PM | September 26, 2017 8:00 AM | September 26, 2017 5:00 PM | 9/26/17 8:00 AM | 9/26/17 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_02UG_Z3 | 10.5 days | September 26, 2017 8:00 AM | October 10, 2017 12:00 PM | September 26, 2017 8:00 AM | October 9, 2017 5:00 PM | 9/26/17 8:00 AM | NA
AT_OR_STR_PCO_INS_02UG_Z3 | 2 days | October 9, 2017 8:00 AM | October 10, 2017 5:00 PM | October 9, 2017 8:00 AM | October 10, 2017 5:00 PM | 10/9/17 8:00 AM | 10/10/17 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_01UG_Z1 | 10 days | October 9, 2017 8:00 AM | October 20, 2017 5:00 PM | October 9, 2017 8:00 AM | October 23, 2017 5:00 PM | 10/9/17 8:00 AM | 10/20/17 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_01UG_Z1 | 1 day | October 24, 2017 8:00 AM | October 24, 2017 5:00 PM | October 24, 2017 8:00 AM | October 24, 2017 5:00 PM | 10/24/17 8:00 AM | 10/24/17 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_01UG_Z2 | 9 days | October 24, 2017 8:00 AM | November 3, 2017 5:00 PM | October 24, 2017 8:00 AM | November 3, 2017 5:00 PM | 10/24/17 8:00 AM | 11/3/17 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_01UG_Z2 | 1.5 days | November 3, 2017 8:00 AM | November 6, 2017 12:00 PM | November 3, 2017 8:00 AM | November 6, 2017 5:00 PM | 11/3/17 8:00 AM | 11/6/17 12:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_01UG_Z3 | 8 days | November 3, 2017 8:00 AM | November 14, 2017 5:00 PM | November 3, 2017 8:00 AM | November 14, 2017 5:00 PM | 11/3/17 8:00 AM | 11/14/17 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_01UG_Z3 | 1 day | November 15, 2017 8:00 AM | November 15, 2017 5:00 PM | November 15, 2017 8:00 AM | November 15, 2017 5:00 PM | 11/15/17 8:00 AM | 11/15/17 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_00EG_Z1 | 8 days | November 15, 2017 8:00 AM | November 24, 2017 5:00 PM | November 15, 2017 8:00 AM | November 29, 2017 5:00 PM | 11/15/17 8:00 AM | 11/24/17 5:00 PM
Phase milestone: completion of underground concrete structure | 0 days | November 24, 2017 5:00 PM | November 24, 2017 5:00 PM | NA | NA | NA | NA
AT_OR_STR_PCO_INS_00EG_Z1 | 2 days | November 29, 2017 8:00 AM | November 30, 2017 5:00 PM | November 29, 2017 8:00 AM | November 30, 2017 5:00 PM | 11/29/17 8:00 AM | 11/30/17 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_00EG_Z2 | 9 days | November 29, 2017 8:00 AM | December 11, 2017 5:00 PM | November 29, 2017 8:00 AM | December 11, 2017 5:00 PM | 11/29/17 8:00 AM | 12/11/17 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_00EG_Z2 | 1 day | December 11, 2017 8:00 AM | December 11, 2017 5:00 PM | December 11, 2017 8:00 AM | December 12, 2017 5:00 PM | 12/11/17 8:00 AM | 12/11/17 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_00EG_Z3 | 8 days | December 11, 2017 8:00 AM | December 20, 2017 5:00 PM | December 11, 2017 8:00 AM | December 20, 2017 5:00 PM | 12/11/17 8:00 AM | 12/20/17 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_00EG_Z3 | 1.5 days | December 21, 2017 8:00 AM | December 22, 2017 12:00 PM | December 21, 2017 8:00 AM | December 22, 2017 5:00 PM | 12/21/17 8:00 AM | 12/22/17 12:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_01OG_Z1 | 7 days | December 21, 2017 8:00 AM | December 29, 2017 5:00 PM | December 21, 2017 8:00 AM | December 29, 2017 5:00 PM | 12/21/17 8:00 AM | 12/29/17 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_01OG_Z1 | 1 day | January 1, 2018 8:00 AM | January 1, 2018 5:00 PM | January 1, 2018 8:00 AM | January 1, 2018 5:00 PM | 1/1/18 8:00 AM | 1/1/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_01OG_Z2 | 7 days | January 1, 2018 8:00 AM | January 9, 2018 5:00 PM | January 1, 2018 8:00 AM | January 9, 2018 5:00 PM | 1/1/18 8:00 AM | 1/9/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_01OG_Z2 | 1.5 days | January 9, 2018 8:00 AM | January 10, 2018 12:00 PM | January 9, 2018 8:00 AM | January 10, 2018 5:00 PM | 1/9/18 8:00 AM | 1/10/18 12:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_01OG_Z3 | 8 days | January 9, 2018 8:00 AM | January 18, 2018 5:00 PM | January 9, 2018 8:00 AM | January 18, 2018 5:00 PM | 1/9/18 8:00 AM | 1/18/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_01OG_Z3 | 1 day | January 19, 2018 8:00 AM | January 19, 2018 5:00 PM | January 19, 2018 8:00 AM | January 19, 2018 5:00 PM | 1/19/18 8:00 AM | 1/19/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_02OG_Z1 | 8 days | January 19, 2018 8:00 AM | January 30, 2018 5:00 PM | January 19, 2018 8:00 AM | January 30, 2018 5:00 PM | 1/19/18 8:00 AM | 1/30/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_02OG_Z1 | 1.5 days | January 30, 2018 8:00 AM | January 31, 2018 12:00 PM | January 30, 2018 8:00 AM | January 31, 2018 5:00 PM | 1/30/18 8:00 AM | 1/31/18 12:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_02OG_Z2 | 7 days | January 30, 2018 8:00 AM | February 7, 2018 5:00 PM | January 30, 2018 8:00 AM | February 7, 2018 5:00 PM | 1/30/18 8:00 AM | 2/7/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_02OG_Z2 | 1 day | February 8, 2018 8:00 AM | February 8, 2018 5:00 PM | February 8, 2018 8:00 AM | February 8, 2018 5:00 PM | 2/8/18 8:00 AM | 2/8/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_02OG_Z3 | 8 days | February 8, 2018 8:00 AM | February 19, 2018 5:00 PM | February 8, 2018 8:00 AM | February 19, 2018 5:00 PM | 2/8/18 8:00 AM | 2/19/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_02OG_Z3 | 2 days | February 19, 2018 8:00 AM | February 20, 2018 5:00 PM | February 19, 2018 8:00 AM | February 20, 2018 5:00 PM | 2/19/18 8:00 AM | 2/20/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_03OG_Z1 | 9 days | February 19, 2018 8:00 AM | March 1, 2018 5:00 PM | February 19, 2018 8:00 AM | March 5, 2018 5:00 PM | 2/19/18 8:00 AM | 3/1/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_03OG_Z1 | 1 day | March 6, 2018 8:00 AM | March 6, 2018 5:00 PM | March 6, 2018 8:00 AM | March 6, 2018 5:00 PM | 3/6/18 8:00 AM | 3/6/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_03OG_Z2 | 8 days | March 6, 2018 8:00 AM | March 15, 2018 5:00 PM | March 6, 2018 8:00 AM | March 15, 2018 5:00 PM | 3/6/18 8:00 AM | 3/15/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_03OG_Z2 | 1 day | March 15, 2018 8:00 AM | March 15, 2018 5:00 PM | March 15, 2018 8:00 AM | March 16, 2018 5:00 PM | 3/15/18 8:00 AM | 3/15/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_03OG_Z3 | 6.5 days | March 15, 2018 8:00 AM | March 23, 2018 12:00 PM | March 15, 2018 8:00 AM | March 27, 2018 5:00 PM | 3/15/18 8:00 AM | 3/23/18 12:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_03OG_Z3 | 1 day | March 27, 2018 8:00 AM | March 27, 2018 5:00 PM | March 27, 2018 8:00 AM | March 28, 2018 5:00 PM | 3/27/18 8:00 AM | 3/27/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_04OG_Z1 | 3 days | March 27, 2018 8:00 AM | March 29, 2018 5:00 PM | March 27, 2018 8:00 AM | March 30, 2018 5:00 PM | 3/27/18 8:00 AM | 3/29/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_04OG_Z1 | 1 day | March 30, 2018 8:00 AM | March 30, 2018 5:00 PM | March 30, 2018 8:00 AM | April 2, 2018 5:00 PM | 3/30/18 8:00 AM | 3/30/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_04OG_Z2 | 3 days | March 30, 2018 8:00 AM | April 3, 2018 5:00 PM | March 30, 2018 8:00 AM | April 4, 2018 5:00 PM | 3/30/18 8:00 AM | 4/3/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_04OG_Z2 | 1 day | April 4, 2018 8:00 AM | April 4, 2018 5:00 PM | April 4, 2018 8:00 AM | April 5, 2018 5:00 PM | 4/4/18 8:00 AM | 4/4/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_04OG_Z3 | 3 days | April 4, 2018 8:00 AM | April 6, 2018 5:00 PM | April 4, 2018 8:00 AM | April 9, 2018 5:00 PM | 4/4/18 8:00 AM | 4/6/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_04OG_Z3 | 1 day | April 9, 2018 8:00 AM | April 9, 2018 5:00 PM | April 9, 2018 8:00 AM | April 10, 2018 5:00 PM | 4/9/18 8:00 AM | 4/9/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_05OG_Z1 | 3 days | April 9, 2018 8:00 AM | April 11, 2018 5:00 PM | April 9, 2018 8:00 AM | April 12, 2018 5:00 PM | 4/9/18 8:00 AM | 4/11/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_05OG_Z1 | 1 day | April 12, 2018 8:00 AM | April 12, 2018 5:00 PM | April 12, 2018 8:00 AM | April 13, 2018 5:00 PM | 4/12/18 8:00 AM | 4/12/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_05OG_Z2 | 3 days | April 12, 2018 8:00 AM | April 16, 2018 5:00 PM | April 12, 2018 8:00 AM | April 17, 2018 5:00 PM | 4/12/18 8:00 AM | 4/16/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_05OG_Z2 | 1 day | April 17, 2018 8:00 AM | April 17, 2018 5:00 PM | April 17, 2018 8:00 AM | April 18, 2018 5:00 PM | 4/17/18 8:00 AM | 4/17/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_05OG_Z3 | 3 days | April 17, 2018 8:00 AM | April 19, 2018 5:00 PM | April 17, 2018 8:00 AM | April 20, 2018 5:00 PM | 4/17/18 8:00 AM | 4/19/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_05OG_Z3 | 1 day | April 20, 2018 8:00 AM | April 20, 2018 5:00 PM | April 20, 2018 8:00 AM | April 23, 2018 5:00 PM | 4/20/18 8:00 AM | 4/20/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_06OG_Z1 | 3 days | April 20, 2018 8:00 AM | April 24, 2018 5:00 PM | April 20, 2018 8:00 AM | April 25, 2018 5:00 PM | 4/20/18 8:00 AM | 4/24/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_06OG_Z1 | 1 day | April 25, 2018 8:00 AM | April 25, 2018 5:00 PM | April 25, 2018 8:00 AM | April 26, 2018 5:00 PM | 4/25/18 8:00 AM | 4/25/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_06OG_Z2 | 3 days | April 25, 2018 8:00 AM | April 27, 2018 5:00 PM | April 25, 2018 8:00 AM | April 30, 2018 5:00 PM | 4/25/18 8:00 AM | 4/27/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_06OG_Z2 | 1 day | April 30, 2018 8:00 AM | April 30, 2018 5:00 PM | April 30, 2018 8:00 AM | May 1, 2018 5:00 PM | 4/30/18 8:00 AM | 4/30/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_06OG_Z3 | 3 days | April 30, 2018 8:00 AM | May 2, 2018 5:00 PM | April 30, 2018 8:00 AM | May 3, 2018 5:00 PM | 4/30/18 8:00 AM | 5/2/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_06OG_Z3 | 1 day | May 3, 2018 8:00 AM | May 3, 2018 5:00 PM | May 3, 2018 8:00 AM | May 4, 2018 5:00 PM | 5/3/18 8:00 AM | 5/3/18 5:00 PM
Phase milestone: completion 30% of superstructure | 0 days | May 3, 2018 5:00 PM | May 3, 2018 5:00 PM | NA | NA | NA | NA
AT_OR_STR_SLA_SIT_07OG_Z1 | 3 days | May 3, 2018 8:00 AM | May 7, 2018 5:00 PM | May 3, 2018 8:00 AM | May 8, 2018 5:00 PM | 5/3/18 8:00 AM | 5/7/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_07OG_Z1 | 1 day | May 8, 2018 8:00 AM | May 8, 2018 5:00 PM | May 8, 2018 8:00 AM | May 9, 2018 5:00 PM | 5/8/18 8:00 AM | 5/8/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_07OG_Z2 | 3 days | May 8, 2018 8:00 AM | May 10, 2018 5:00 PM | May 8, 2018 8:00 AM | May 11, 2018 5:00 PM | 5/8/18 8:00 AM | 5/10/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_07OG_Z2 | 1 day | May 11, 2018 8:00 AM | May 11, 2018 5:00 PM | May 11, 2018 8:00 AM | May 14, 2018 5:00 PM | 5/11/18 8:00 AM | 5/11/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_07OG_Z3 | 3 days | May 11, 2018 8:00 AM | May 15, 2018 5:00 PM | May 11, 2018 8:00 AM | May 16, 2018 5:00 PM | 5/11/18 8:00 AM | 5/15/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_07OG_Z3 | 1 day | May 16, 2018 8:00 AM | May 16, 2018 5:00 PM | May 16, 2018 8:00 AM | May 17, 2018 5:00 PM | 5/16/18 8:00 AM | 5/16/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_08OG_Z1 | 3 days | May 16, 2018 8:00 AM | May 18, 2018 5:00 PM | May 16, 2018 8:00 AM | May 21, 2018 5:00 PM | 5/16/18 8:00 AM | 5/18/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_08OG_Z1 | 1 day | May 21, 2018 8:00 AM | May 21, 2018 5:00 PM | May 21, 2018 8:00 AM | May 22, 2018 5:00 PM | 5/21/18 8:00 AM | 5/21/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_08OG_Z2 | 3 days | May 21, 2018 8:00 AM | May 23, 2018 5:00 PM | May 21, 2018 8:00 AM | May 24, 2018 5:00 PM | 5/21/18 8:00 AM | 5/23/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_08OG_Z2 | 1 day | May 24, 2018 8:00 AM | May 24, 2018 5:00 PM | May 24, 2018 8:00 AM | May 25, 2018 5:00 PM | 5/24/18 8:00 AM | 5/24/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_08OG_Z3 | 3 days | May 24, 2018 8:00 AM | May 28, 2018 5:00 PM | May 24, 2018 8:00 AM | May 29, 2018 5:00 PM | 5/24/18 8:00 AM | 5/28/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_08OG_Z3 | 1 day | May 29, 2018 8:00 AM | May 29, 2018 5:00 PM | May 29, 2018 8:00 AM | May 30, 2018 5:00 PM | 5/29/18 8:00 AM | 5/29/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_09OG_Z1 | 3 days | May 29, 2018 8:00 AM | May 31, 2018 5:00 PM | May 29, 2018 8:00 AM | June 1, 2018 5:00 PM | 5/29/18 8:00 AM | 5/31/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_09OG_Z1 | 1 day | June 1, 2018 8:00 AM | June 1, 2018 5:00 PM | June 1, 2018 8:00 AM | June 4, 2018 5:00 PM | 6/1/18 8:00 AM | 6/1/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_09OG_Z2 | 3 days | June 1, 2018 8:00 AM | June 5, 2018 5:00 PM | June 1, 2018 8:00 AM | June 6, 2018 5:00 PM | 6/1/18 8:00 AM | 6/5/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_09OG_Z2 | 1 day | June 6, 2018 8:00 AM | June 6, 2018 5:00 PM | June 6, 2018 8:00 AM | June 7, 2018 5:00 PM | 6/6/18 8:00 AM | 6/6/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_09OG_Z3 | 3 days | June 6, 2018 8:00 AM | June 8, 2018 5:00 PM | June 6, 2018 8:00 AM | June 11, 2018 5:00 PM | 6/6/18 8:00 AM | 6/8/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_09OG_Z3 | 1 day | June 11, 2018 8:00 AM | June 11, 2018 5:00 PM | June 11, 2018 8:00 AM | June 12, 2018 5:00 PM | 6/11/18 8:00 AM | 6/11/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_10OG_Z1 | 3 days | June 11, 2018 8:00 AM | June 13, 2018 5:00 PM | June 11, 2018 8:00 AM | June 14, 2018 5:00 PM | 6/11/18 8:00 AM | 6/13/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_10OG_Z1 | 1 day | June 14, 2018 8:00 AM | June 14, 2018 5:00 PM | June 14, 2018 8:00 AM | June 15, 2018 5:00 PM | 6/14/18 8:00 AM | 6/14/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_10OG_Z2 | 3 days | June 14, 2018 8:00 AM | June 18, 2018 5:00 PM | June 14, 2018 8:00 AM | June 19, 2018 5:00 PM | 6/14/18 8:00 AM | 6/18/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_10OG_Z2 | 1 day | June 19, 2018 8:00 AM | June 19, 2018 5:00 PM | June 19, 2018 8:00 AM | June 20, 2018 5:00 PM | 6/19/18 8:00 AM | 6/19/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_10OG_Z3 | 3 days | June 19, 2018 8:00 AM | June 21, 2018 5:00 PM | June 19, 2018 8:00 AM | June 22, 2018 5:00 PM | 6/19/18 8:00 AM | 6/21/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_10OG_Z3 | 1 day | June 22, 2018 8:00 AM | June 22, 2018 5:00 PM | June 22, 2018 8:00 AM | June 25, 2018 5:00 PM | 6/22/18 8:00 AM | 6/22/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_11OG_Z1 | 3 days | June 22, 2018 8:00 AM | June 26, 2018 5:00 PM | June 22, 2018 8:00 AM | June 27, 2018 5:00 PM | 6/22/18 8:00 AM | 6/26/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_11OG_Z1 | 1 day | June 27, 2018 8:00 AM | June 27, 2018 5:00 PM | June 27, 2018 8:00 AM | June 28, 2018 5:00 PM | 6/27/18 8:00 AM | 6/27/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_11OG_Z2 | 3 days | June 27, 2018 8:00 AM | June 29, 2018 5:00 PM | June 27, 2018 8:00 AM | July 2, 2018 5:00 PM | 6/27/18 8:00 AM | 6/29/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_11OG_Z2 | 1 day | July 2, 2018 8:00 AM | July 2, 2018 5:00 PM | July 2, 2018 8:00 AM | July 3, 2018 5:00 PM | 7/2/18 8:00 AM | 7/2/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_11OG_Z3 | 3 days | July 2, 2018 8:00 AM | July 4, 2018 5:00 PM | July 2, 2018 8:00 AM | July 5, 2018 5:00 PM | 7/2/18 8:00 AM | 7/4/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_11OG_Z3 | 1 day | July 5, 2018 8:00 AM | July 5, 2018 5:00 PM | July 5, 2018 8:00 AM | July 6, 2018 5:00 PM | 7/5/18 8:00 AM | 7/5/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_12OG_Z1 | 3 days | July 5, 2018 8:00 AM | July 9, 2018 5:00 PM | July 5, 2018 8:00 AM | July 10, 2018 5:00 PM | 7/5/18 8:00 AM | 7/9/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_12OG_Z1 | 1 day | July 10, 2018 8:00 AM | July 10, 2018 5:00 PM | July 10, 2018 8:00 AM | July 11, 2018 5:00 PM | 7/10/18 8:00 AM | 7/10/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_12OG_Z2 | 3 days | July 10, 2018 8:00 AM | July 12, 2018 5:00 PM | July 10, 2018 8:00 AM | July 13, 2018 5:00 PM | 7/10/18 8:00 AM | 7/12/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_12OG_Z2 | 1 day | July 13, 2018 8:00 AM | July 13, 2018 5:00 PM | July 13, 2018 8:00 AM | July 16, 2018 5:00 PM | 7/13/18 8:00 AM | 7/13/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_12OG_Z3 | 3 days | July 13, 2018 8:00 AM | July 17, 2018 5:00 PM | July 13, 2018 8:00 AM | July 18, 2018 5:00 PM | 7/13/18 8:00 AM | 7/17/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_12OG_Z3 | 1 day | July 18, 2018 8:00 AM | July 18, 2018 5:00 PM | July 18, 2018 8:00 AM | July 19, 2018 5:00 PM | 7/18/18 8:00 AM | 7/18/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_13OG_Z1 | 3 days | July 18, 2018 8:00 AM | July 20, 2018 5:00 PM | July 18, 2018 8:00 AM | July 23, 2018 5:00 PM | 7/18/18 8:00 AM | 7/20/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_13OG_Z1 | 1 day | July 23, 2018 8:00 AM | July 23, 2018 5:00 PM | July 23, 2018 8:00 AM | July 24, 2018 5:00 PM | 7/23/18 8:00 AM | 7/23/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_13OG_Z2 | 3 days | July 23, 2018 8:00 AM | July 25, 2018 5:00 PM | July 23, 2018 8:00 AM | July 26, 2018 5:00 PM | 7/23/18 8:00 AM | 7/25/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_13OG_Z2 | 1 day | July 26, 2018 8:00 AM | July 26, 2018 5:00 PM | July 26, 2018 8:00 AM | July 27, 2018 5:00 PM | 7/26/18 8:00 AM | 7/26/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_13OG_Z3 | 3 days | July 26, 2018 8:00 AM | July 30, 2018 5:00 PM | July 26, 2018 8:00 AM | July 31, 2018 5:00 PM | 7/26/18 8:00 AM | 7/30/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_13OG_Z3 | 1 day | July 31, 2018 8:00 AM | July 31, 2018 5:00 PM | July 31, 2018 8:00 AM | August 1, 2018 5:00 PM | 7/31/18 8:00 AM | 7/31/18 5:00 PM
Phase milestone: completion of 60% superstructure | 0 days | July 31, 2018 5:00 PM | July 31, 2018 5:00 PM | NA | NA | NA | NA
AT_OR_STR_SLA_SIT_14OG_Z1 | 3 days | July 31, 2018 8:00 AM | August 2, 2018 5:00 PM | July 31, 2018 8:00 AM | August 3, 2018 5:00 PM | 7/31/18 8:00 AM | 8/2/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_14OG_Z1 | 1 day | August 3, 2018 8:00 AM | August 3, 2018 5:00 PM | August 3, 2018 8:00 AM | August 6, 2018 5:00 PM | 8/3/18 8:00 AM | 8/3/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_14OG_Z2 | 3 days | August 3, 2018 8:00 AM | August 7, 2018 5:00 PM | August 3, 2018 8:00 AM | August 8, 2018 5:00 PM | 8/3/18 8:00 AM | 8/7/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_14OG_Z2 | 1 day | August 8, 2018 8:00 AM | August 8, 2018 5:00 PM | August 8, 2018 8:00 AM | August 9, 2018 5:00 PM | 8/8/18 8:00 AM | 8/8/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_14OG_Z3 | 3 days | August 8, 2018 8:00 AM | August 10, 2018 5:00 PM | August 8, 2018 8:00 AM | August 13, 2018 5:00 PM | 8/8/18 8:00 AM | 8/10/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_14OG_Z3 | 1 day | August 13, 2018 8:00 AM | August 13, 2018 5:00 PM | August 13, 2018 8:00 AM | August 14, 2018 5:00 PM | 8/13/18 8:00 AM | 8/13/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_15OG_Z1 | 3 days | August 13, 2018 8:00 AM | August 15, 2018 5:00 PM | August 13, 2018 8:00 AM | August 16, 2018 5:00 PM | 8/13/18 8:00 AM | 8/15/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_15OG_Z1 | 1 day | August 16, 2018 8:00 AM | August 16, 2018 5:00 PM | August 16, 2018 8:00 AM | August 17, 2018 5:00 PM | 8/16/18 8:00 AM | 8/16/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_15OG_Z2 | 3 days | August 16, 2018 8:00 AM | August 20, 2018 5:00 PM | August 16, 2018 8:00 AM | August 21, 2018 5:00 PM | 8/16/18 8:00 AM | 8/20/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_15OG_Z2 | 1 day | August 21, 2018 8:00 AM | August 21, 2018 5:00 PM | August 21, 2018 8:00 AM | August 22, 2018 5:00 PM | 8/21/18 8:00 AM | 8/21/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_15OG_Z3 | 3 days | August 21, 2018 8:00 AM | August 23, 2018 5:00 PM | August 21, 2018 8:00 AM | August 24, 2018 5:00 PM | 8/21/18 8:00 AM | 8/23/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_15OG_Z3 | 1 day | August 24, 2018 8:00 AM | August 24, 2018 5:00 PM | August 24, 2018 8:00 AM | August 27, 2018 5:00 PM | 8/24/18 8:00 AM | 8/24/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_16OG_Z1 | 3 days | August 24, 2018 8:00 AM | August 28, 2018 5:00 PM | August 24, 2018 8:00 AM | August 29, 2018 5:00 PM | 8/24/18 8:00 AM | 8/28/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_16OG_Z1 | 1 day | August 29, 2018 8:00 AM | August 29, 2018 5:00 PM | August 29, 2018 8:00 AM | August 30, 2018 5:00 PM | 8/29/18 8:00 AM | 8/29/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_16OG_Z2 | 3 days | August 29, 2018 8:00 AM | August 31, 2018 5:00 PM | August 29, 2018 8:00 AM | September 3, 2018 5:00 PM | 8/29/18 8:00 AM | 8/31/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_16OG_Z2 | 1 day | September 3, 2018 8:00 AM | September 3, 2018 5:00 PM | September 3, 2018 8:00 AM | September 4, 2018 5:00 PM | 9/3/18 8:00 AM | 9/3/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_16OG_Z3 | 3 days | September 3, 2018 8:00 AM | September 5, 2018 5:00 PM | September 3, 2018 8:00 AM | September 6, 2018 5:00 PM | 9/3/18 8:00 AM | 9/5/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_16OG_Z3 | 1 day | September 6, 2018 8:00 AM | September 6, 2018 5:00 PM | September 6, 2018 8:00 AM | September 7, 2018 5:00 PM | 9/6/18 8:00 AM | 9/6/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_17OG_Z1 | 3 days | September 6, 2018 8:00 AM | September 10, 2018 5:00 PM | September 6, 2018 8:00 AM | September 11, 2018 5:00 PM | 9/6/18 8:00 AM | 9/10/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_17OG_Z1 | 1 day | September 11, 2018 8:00 AM | September 11, 2018 5:00 PM | September 11, 2018 8:00 AM | September 12, 2018 5:00 PM | 9/11/18 8:00 AM | 9/11/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_17OG_Z2 | 3 days | September 11, 2018 8:00 AM | September 13, 2018 5:00 PM | September 11, 2018 8:00 AM | September 14, 2018 5:00 PM | 9/11/18 8:00 AM | 9/13/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_17OG_Z2 | 1 day | September 14, 2018 8:00 AM | September 14, 2018 5:00 PM | September 14, 2018 8:00 AM | September 17, 2018 5:00 PM | 9/14/18 8:00 AM | 9/14/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_17OG_Z3 | 3 days | September 14, 2018 8:00 AM | September 18, 2018 5:00 PM | September 14, 2018 8:00 AM | September 19, 2018 5:00 PM | 9/14/18 8:00 AM | 9/18/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_17OG_Z3 | 1 day | September 19, 2018 8:00 AM | September 19, 2018 5:00 PM | September 19, 2018 8:00 AM | September 20, 2018 5:00 PM | 9/19/18 8:00 AM | 9/19/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_18OG_Z1 | 3 days | September 19, 2018 8:00 AM | September 21, 2018 5:00 PM | September 19, 2018 8:00 AM | September 24, 2018 5:00 PM | 9/19/18 8:00 AM | 9/21/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_18OG_Z1 | 1 day | September 24, 2018 8:00 AM | September 24, 2018 5:00 PM | September 24, 2018 8:00 AM | September 25, 2018 5:00 PM | 9/24/18 8:00 AM | 9/24/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_18OG_Z2 | 3 days | September 24, 2018 8:00 AM | September 26, 2018 5:00 PM | September 24, 2018 8:00 AM | September 27, 2018 5:00 PM | 9/24/18 8:00 AM | 9/26/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_18OG_Z2 | 1 day | September 27, 2018 8:00 AM | September 27, 2018 5:00 PM | September 27, 2018 8:00 AM | September 28, 2018 5:00 PM | 9/27/18 8:00 AM | 9/27/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_18OG_Z3 | 3 days | September 27, 2018 8:00 AM | October 1, 2018 5:00 PM | September 27, 2018 8:00 AM | October 2, 2018 5:00 PM | 9/27/18 8:00 AM | 10/1/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_18OG_Z3 | 1 day | October 2, 2018 8:00 AM | October 2, 2018 5:00 PM | October 2, 2018 8:00 AM | October 3, 2018 5:00 PM | 10/2/18 8:00 AM | 10/2/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_19OG_Z1 | 3 days | October 2, 2018 8:00 AM | October 4, 2018 5:00 PM | October 2, 2018 8:00 AM | October 5, 2018 5:00 PM | 10/2/18 8:00 AM | 10/4/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_19OG_Z1 | 1 day | October 5, 2018 8:00 AM | October 5, 2018 5:00 PM | October 5, 2018 8:00 AM | October 8, 2018 5:00 PM | 10/5/18 8:00 AM | 10/5/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_19OG_Z2 | 3 days | October 5, 2018 8:00 AM | October 9, 2018 5:00 PM | October 5, 2018 8:00 AM | October 10, 2018 5:00 PM | 10/5/18 8:00 AM | 10/9/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_19OG_Z2 | 1 day | October 10, 2018 8:00 AM | October 10, 2018 5:00 PM | October 10, 2018 8:00 AM | October 11, 2018 5:00 PM | 10/10/18 8:00 AM | 10/10/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_19OG_Z3 | 3 days | October 10, 2018 8:00 AM | October 12, 2018 5:00 PM | October 10, 2018 8:00 AM | October 15, 2018 5:00 PM | 10/10/18 8:00 AM | 10/12/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_19OG_Z3 | 1 day | October 15, 2018 8:00 AM | October 15, 2018 5:00 PM | October 15, 2018 8:00 AM | October 16, 2018 5:00 PM | 10/15/18 8:00 AM | 10/15/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_20OG_Z1 | 3 days | October 15, 2018 8:00 AM | October 17, 2018 5:00 PM | October 15, 2018 8:00 AM | October 18, 2018 5:00 PM | 10/15/18 8:00 AM | 10/17/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_20OG_Z1 | 1 day | October 18, 2018 8:00 AM | October 18, 2018 5:00 PM | October 18, 2018 8:00 AM | October 19, 2018 5:00 PM | 10/18/18 8:00 AM | 10/18/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_20OG_Z2 | 3 days | October 18, 2018 8:00 AM | October 22, 2018 5:00 PM | October 18, 2018 8:00 AM | October 23, 2018 5:00 PM | 10/18/18 8:00 AM | 10/22/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_20OG_Z2 | 1 day | October 23, 2018 8:00 AM | October 23, 2018 5:00 PM | October 23, 2018 8:00 AM | October 24, 2018 5:00 PM | 10/23/18 8:00 AM | 10/23/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_20OG_Z3 | 3 days | October 23, 2018 8:00 AM | October 25, 2018 5:00 PM | October 23, 2018 8:00 AM | October 26, 2018 5:00 PM | 10/23/18 8:00 AM | 10/25/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_20OG_Z3 | 1 day | October 26, 2018 8:00 AM | October 26, 2018 5:00 PM | October 26, 2018 8:00 AM | October 29, 2018 5:00 PM | 10/26/18 8:00 AM | 10/26/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_21OG_Z1 | 3 days | October 26, 2018 8:00 AM | October 30, 2018 5:00 PM | October 26, 2018 8:00 AM | October 31, 2018 5:00 PM | 10/26/18 8:00 AM | 10/30/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_21OG_Z1 | 1 day | October 31, 2018 8:00 AM | October 31, 2018 5:00 PM | October 31, 2018 8:00 AM | November 1, 2018 5:00 PM | 10/31/18 8:00 AM | 10/31/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_21OG_Z2 | 3 days | October 31, 2018 8:00 AM | November 2, 2018 5:00 PM | October 31, 2018 8:00 AM | November 5, 2018 5:00 PM | 10/31/18 8:00 AM | 11/2/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_21OG_Z2 | 1 day | November 5, 2018 8:00 AM | November 5, 2018 5:00 PM | November 5, 2018 8:00 AM | November 6, 2018 5:00 PM | 11/5/18 8:00 AM | 11/5/18 5:00 PM
AT_OR_STR_SLA_SIT_21OG_Z3 | 3 days | November 5, 2018 8:00 AM | November 7, 2018 5:00 PM | November 5, 2018 8:00 AM | November 8, 2018 5:00 PM | 11/5/18 8:00 AM | 11/7/18 5:00 PM
AT_OR_STR_PCO_INS_21OG_Z3 | 1 day | November 8, 2018 8:00 AM | November 8, 2018 5:00 PM | November 8, 2018 8:00 AM | November 9, 2018 5:00 PM | 11/8/18 8:00 AM | 11/8/18 5:00 PM
Project milestone: completion of 100% superstructure | 0 days | November 8, 2018 5:00 PM | November 8, 2018 5:00 PM | NA | NA | NA | NA